УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Лукская средняя школа

Жлобинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Соловьёв

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015

**Программа инновационной деятельности**

**«Внедрение модели Республиканского инновационного центра как компонента единого образовательного**

 **пространства» «Формирование национального самосознания участников образовательного процесса на основе культурного наследия» государственного учреждения образования «Лукская средняя школа Жлобинского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этап/срок реализации** | **Основные направления** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | **Информационно-аналитическое обеспечение** | **Научно-методическое обеспечение** | **Работа с педагогами** | **Психолого-педагогическое сопровождение** | **Планируемые результаты** |
| **Подготовительный (январь 2015-сентябрь 2015)**  | 1.Формирование коллективного субъекта управления инновационной деятельностью:-определение направления инновационной деятельности на основе проблемного анализа;-формирование инновационной команды;-разработка идеологии и стратегии деятельности педагогического коллектива в условиях реализации инновации. 2.Внесение корректив в Программу развития учреждения образования, фиксирующих план реализации инновации.3.Оформление документов (локальных нормативных актов) для получения статуса – учреждение образования, реализующее инновационный проект, и организации инновационной деятельности. 4. Разработка системы стимулирования и материального поощрения педагогов, участников инновационной деятельности. | 1.Анализ педагогической деятельности учреждения образования (за 3 года) и выявление проблем реализации образовательного процесса.2.Популяризация инновационной идеи в рамках информационного поля учреждения образования, региона.3.Составление и представление аннотированных списков научной и научно-методической литературы по теме проекта.4. Формирование банка методических разработок по теме проекта | 1.Консультационная помощь педагогическому коллективу в выборе инновационной идеи для разрешения вывяленных проблем.2.Разработка совместно с консультантом инновационной модели, технологии и программы ее реализации.3.Выявление рисков реализации инновационного проекта, определение мер по их предотвращению. | 1.Обсуждение и принятие педагогическим коллективом идеи необходимых и целенаправленных нововведений в деятельность учреждения образования.2.Осмысление теории и практики предстоящей инновационной деятельности.3.Обсуждение рисков реализации инновационного проекта и путей их предотвращения.4. ИМС «О задачах педагогического коллектива по внедрению инновационной деятельности»5. ИМС «Изучение нормативно-правовой базы по осуществлению инновационной деятельности»6. Определение тем по самообразованию педагогов участников инновационного проекта | 1.Диагностика педагогического коллектива на предмет:-выявления готовности к реализации инновационного проекта, -наличия и преодоления барьеров инновационной деятельности. | 1.Инновационный проект как пакет документации; как стратегия и тактика инновационной деятельности учреждения образования как компонента единого образовательного пространства региона, республики.2.Мотивационная и когнитивная готовность инновационной команды и педагогического коллектива в целом к реализации проекта. |
| **Организационно-диагностический** **(октябрь 2015 -январь 2016)** | 1.Формирование локальной нормативной базы, регламентирующей инновационную деятельность в учреждении образования.2. Корректировка и реализация программы и плана мероприятий в рамках проекта.3. Создание сетевого взаимодействия:-определение заинтересованных в реализации направлений деятельности инновационного центра;-формирование сетевых ресурсов для привлечения сетевых партнеров. | 1.Создание информационно-насыщенной среды:-оптимизация информационных потоков, отражающих ход и содержание инновационной деятельности в рамках проекта;- информационно-аналитическое сопровождение, обеспечивающее трансляцию инновационных практик.2. Обеспечение сетевого взаимодействия субъектов инновационного проекта. | 1.Консультационная помощь в определении направления деятельности участников сетевого взаимодействия.2. Организация и проведение методологического семинара «Методологическое обоснование внедрения модели Республиканского инновационного центра как компонента единого образовательного пространства»3. Организация и проведение методологического семинара «Инновационная компетентность как фактор непрерывного профессионального развития и образования педагогических работников» | 1. Создание системы сбора и анализа информации о состоянии рынка образовательных ресурсов и потребностей субъектов образования региона, республики.2. Организация постоянно действующего семинара «Реализация основных направлений деятельности сети Республиканского инновационного центра» | 1.Определение диагностических методик, необходимых для выявления удовлетворенности субъектов инновационного проекта процессом его реализации. 2. Проведение диагностики по выявлению проблем в индивидуальной профессиональной деятельности педагогов, участников проекта. | 1. Система сбора и анализа информации о состоянии рынка образовательных ресурсов и потребностей субъектов образования региона, республики.2. Проблемы индивидуальной профессиональной деятельности педагогов, участников проекта.3. Сетевое взаимодействие участников проекта. |
| **Практический** **(февраль 2016 -апрель****2017)** | 1. Организация деятельности инновационно-экспертного совета участников инновационного проекта по направлениям:-экспертная оценка материалов инновационной деятельности, представляемых на педагогические советы;- экспертная оценка материалов инновационного опыта, рекомендуемых для печати, для участия в конкурсах методических разработок, семинарах, конференциях и т.д.;- составление и анализ промежуточных отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности и УО.2. Разработка регламента сетевого взаимодействия (договоры, приказ, положение, программы), определение контуров сетевого взаимодействия (образовательного и сервисного)3.Проведение педагогических советов «Инновационный центр: идеи, проблемы, пути развития».4. Создание условий для повышения квалификации педагогов.5. Создание условий для реализации педагогических инициатив.6. Создание условий для эффективной работы раздела «Республиканский инновационный центр» на национальном образовательном портале. | 1. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности центра по направлениям:-информирование педагогической общественности о ходе реализации инновационного проекта;-размещение информации на сайте Республиканского инновационного центра;-создание банка данных эффективных образцов инновационных педагогических, управленческих практик;-представление научно-методических материалов инновационной деятельности центра для национального образовательного портала; 2. Организация онлайн-конференций, вебинаров, диспутов и др.3. Консультирование по вопросам осуществления инновационной деятельности, в том числе в онлайн-режиме.4. Поддержка сетевого взаимодействия субъектов инновационной деятельности, основанного на реализации программ повышения квалификации педагогических работников и направленного на повышение профессионального мастерства. | 1. Консультационная помощь по вопросу организации и проведения постоянно действующего семинара.2. Организация консультирования по разработке и реализации модели сетевого методического взаимодействия на уровне региона, республики.3. Разработка программ повышения квалификации с учетом инновационного ресурса и направлений деятельности центра.4. Экспертная оценки деятельности инновационного центра.5. Заседание педагогического совета «Инновационный центр: идеи, проблемы, пути развития» | 1. Организация системы повышения квалификации педагогических работников.2. Проведение индивидуального консультирования педагогических работников в рамках инновационного проекта. 3. Сетевое методическое взаимодействие педагогов в рамках инновационного ресурса и направлений деятельности центра. | 1. Осуществление промежуточной диагностики эффективности деятельности центра в соответствии с критериями и показателями оценки деятельности центра.2. Содействие созданию психологически комфортной атмосферы взаимодействия участников инновационного проекта.  | 1. Регламент сетевого методического взаимодействия.2. Программа и план сетевого методического взаимодействия.3. Система повышения квалификации педагогических работников.4. Апробированные на практике механизмы представления, трансляции, популяризации образцов инновационных практик. 5. Раздел «Республиканский инновационный центр» на национальном образовательном портале. центра.6. Справка о промежуточных результатах реализации инновационного проекта. |
| **Обобщающий** **(апрель 2017 –** **май 2017 )**  | 1. Организация деятельности инновационно-экспертного совета участников инновационного проекта направлениям:-анализ, экспертная оценка полученных результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями проекта;-составление и анализ итоговых отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности; -подготовка методических материалов по внедрению апробированной инновационной модели в образовательную практику;-обобщение инновационного опыта Республиканского инновационного центра.2. Проведение педагогических советов по итогам и распространению инновационного опыта.3. Организация мероприятий по представлению инновационного опыта.4. Организация и проведение презентации сетевого методического взаимодействия.  | 1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности центра по направлениям:-информирование педагогической общественности о результатах инновационной деятельности;-представление информации на сайте Республиканского инновационного центра, на национальном образовательном портале о результатах реализации проекта;-создание банка данных методического сетевого взаимодействия инновационного центра;- подготовка учебных и методических материалов к изданию.2. Организация онлайн-конференций, вебинаров, диспутов и др. по результатам инновационной деятельности.3. Популяризация, рекламные акции, отражающие эффективность деятельности инновационного центра.  | 1. Консультационная помощь по вопросам:-анализа и систематизации материалов по итогам реализации инновационного проекта;-разработки программы презентации и механизмов трансляции образцов инновационных практик.2. Консультационная помощь при подготовке отчетных материалов по итогам реализации инновационного проекта.3. Проведение методологического семинара «Инновационная компетентность как фактор непрерывного профессионального развития и образования педагогических работников».4. Проведение конференции «Образование третьего тысячелетия». |  1.Разработка и представление отчетных материалов по результатам инновационного проекта с учетом инновационного ресурса и направлений деятельности центра.2. Организация и проведение мероприятий по результатам инновационного проекта. | 1.Осуществление итоговой диагностики в соответствии с критериями инновационного проекта.2. Проведение диагностики по выявлению удовлетворенности результатами реализации проекта.3. Консультационная помощь по вопросам продолжения реализации модели Республиканского инновационного центра.. | 1. Система научно-методического сопровождения реализации модели деятельности Республиканского инновационного центра (Положение о Республиканском инновационном центре).2.Система сетевого методического взаимодействия в образовательном пространстве региона, республики (Методические рекомендации об организации деятельности Республиканского инновационного центра).3. Оценка эффективности деятельности инновационного центра в соответствии с критериями и показателями.3. Справка об итоговых результатах реализации инновационного проекта.4. Распространение инновационного опыта, привлечение сетевых партнеров, реклама консалтинговых услуг. |

Заместитель директора по воспитательной работе И.П.Бежелева