УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Лукская средняя школа

Жлобинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Соловьёв

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015

**Программа инновационной деятельности**

**«Внедрение модели Республиканского инновационного центра как компонента единого образовательного**

**пространства» «Формирование национального самосознания участников образовательного процесса на основе культурного наследия» государственного учреждения образования «Лукская средняя школа Жлобинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап/срок реализации** | **Основные направления** | | | | | |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | **Информационно-аналитическое обеспечение** | **Научно-методическое обеспечение** | **Работа с педагогами** | **Психолого-педагогическое сопровождение** | **Планируемые результаты** |
| **Подготовительный (январь 2015-сентябрь 2015)** | 1.Формирование коллективного субъекта управления инновационной деятельностью:  -определение направления инновационной деятельности на основе проблемного анализа;  -формирование инновационной команды;  -разработка идеологии и стратегии деятельности педагогического коллектива в условиях реализации инновации.  2.Внесение корректив в Программу развития учреждения образования, фиксирующих план реализации инновации.  3.Оформление документов (локальных нормативных актов) для получения статуса – учреждение образования, реализующее инновационный проект, и организации инновационной деятельности.  4. Разработка системы стимулирования и материального поощрения педагогов, участников инновационной деятельности. | 1.Анализ педагогической деятельности учреждения образования (за 3 года) и выявление проблем реализации образовательного процесса.  2.Популяризация инновационной идеи в рамках информационного поля учреждения образования, региона.  3.Составление и представление аннотированных списков научной и научно-методической литературы по теме проекта.  4. Формирование банка методических разработок по теме проекта | 1.Консультационная помощь педагогическому коллективу в выборе инновационной идеи для разрешения вывяленных проблем.  2.Разработка совместно с консультантом инновационной модели, технологии и программы ее реализации.  3.Выявление рисков реализации инновационного проекта, определение мер по их предотвращению. | 1.Обсуждение и принятие педагогическим коллективом идеи необходимых и целенаправленных нововведений в деятельность учреждения образования.  2.Осмысление теории и практики предстоящей инновационной деятельности.  3.Обсуждение рисков реализации инновационного проекта и путей их предотвращения.  4. ИМС «О задачах педагогического коллектива по внедрению инновационной деятельности»  5. ИМС «Изучение нормативно-правовой базы по осуществлению инновационной деятельности»  6. Определение тем по самообразованию педагогов участников инновационного проекта | 1.Диагностика педагогического коллектива на предмет:  -выявления готовности к реализации инновационного проекта,  -наличия и преодоления барьеров инновационной деятельности. | 1.Инновационный проект как пакет документации;  как стратегия и тактика инновационной деятельности учреждения образования как компонента единого образовательного пространства региона, республики.  2.Мотивационная и когнитивная готовность инновационной команды и педагогического коллектива в целом к реализации проекта. |
| **Организационно-диагностический**  **(октябрь 2015 -январь 2016)** | 1.Формирование локальной нормативной базы, регламентирующей инновационную деятельность в учреждении образования.  2. Корректировка и реализация программы и плана мероприятий в рамках проекта.  3. Создание сетевого взаимодействия:  -определение заинтересованных в реализации направлений деятельности инновационного центра;  -формирование сетевых ресурсов для привлечения сетевых партнеров. | 1.Создание информационно-насыщенной среды:  -оптимизация информационных потоков, отражающих ход и содержание инновационной деятельности в рамках проекта;  - информационно-аналитическое сопровождение, обеспечивающее трансляцию инновационных практик.  2. Обеспечение сетевого взаимодействия субъектов инновационного проекта. | 1.Консультационная помощь в определении направления деятельности участников сетевого взаимодействия.  2. Организация и проведение методологического семинара «Методологическое обоснование внедрения модели Республиканского инновационного центра как компонента единого образовательного пространства»  3. Организация и проведение методологического семинара «Инновационная компетентность как фактор непрерывного профессионального развития и образования педагогических работников» | 1. Создание системы сбора и анализа информации о состоянии рынка образовательных ресурсов и потребностей субъектов образования региона, республики.  2. Организация постоянно действующего семинара «Реализация основных направлений деятельности сети Республиканского инновационного центра» | 1.Определение диагностических методик, необходимых для выявления удовлетворенности субъектов инновационного проекта процессом его реализации.  2. Проведение диагностики по выявлению проблем в индивидуальной профессиональной деятельности педагогов, участников проекта. | 1. Система сбора и анализа информации о состоянии рынка образовательных ресурсов и потребностей субъектов образования региона, республики.  2. Проблемы индивидуальной профессиональной деятельности педагогов, участников проекта.  3. Сетевое взаимодействие участников проекта. |
| **Практический**  **(февраль 2016 -апрель**  **2017)** | 1. Организация деятельности инновационно-экспертного совета участников инновационного проекта по направлениям:  -экспертная оценка материалов инновационной деятельности, представляемых на педагогические советы;  - экспертная оценка материалов инновационного опыта, рекомендуемых для печати, для участия в конкурсах методических разработок, семинарах, конференциях и т.д.;  - составление и анализ промежуточных отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности и УО.  2. Разработка регламента сетевого взаимодействия (договоры, приказ, положение, программы), определение контуров сетевого взаимодействия (образовательного и сервисного)  3.Проведение педагогических советов «Инновационный центр: идеи, проблемы, пути развития».  4. Создание условий для повышения квалификации педагогов.  5. Создание условий для реализации педагогических инициатив.  6. Создание условий для эффективной работы раздела «Республиканский инновационный центр» на национальном образовательном портале. | 1. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности центра по направлениям:  -информирование педагогической общественности о ходе реализации инновационного проекта;  -размещение информации на сайте Республиканского инновационного центра;  -создание банка данных эффективных образцов инновационных педагогических, управленческих практик;  -представление научно-методических материалов инновационной деятельности центра для национального образовательного портала;  2. Организация онлайн-конференций, вебинаров, диспутов и др.  3. Консультирование по вопросам осуществления инновационной деятельности, в том числе в онлайн-режиме.  4. Поддержка сетевого взаимодействия субъектов инновационной деятельности, основанного на реализации программ повышения квалификации педагогических работников и направленного на повышение профессионального мастерства. | 1. Консультационная помощь по вопросу организации и проведения постоянно действующего семинара.  2. Организация консультирования по разработке и реализации модели сетевого методического взаимодействия на уровне региона, республики.  3. Разработка программ повышения квалификации с учетом инновационного ресурса и направлений деятельности центра.  4. Экспертная оценки деятельности инновационного центра.  5. Заседание педагогического совета «Инновационный центр: идеи, проблемы, пути развития» | 1. Организация системы повышения квалификации педагогических работников.  2. Проведение индивидуального консультирования педагогических работников в рамках инновационного проекта.  3. Сетевое методическое взаимодействие педагогов в рамках инновационного ресурса и направлений деятельности центра. | 1. Осуществление промежуточной диагностики эффективности деятельности центра в соответствии с критериями и показателями оценки деятельности центра.  2. Содействие созданию психологически комфортной атмосферы взаимодействия участников инновационного проекта. | 1. Регламент сетевого методического взаимодействия.  2. Программа и план сетевого методического взаимодействия.  3. Система повышения квалификации педагогических работников.  4. Апробированные на практике механизмы представления, трансляции, популяризации образцов инновационных практик.  5. Раздел «Республиканский инновационный центр» на национальном образовательном портале. центра.  6. Справка о промежуточных результатах реализации инновационного проекта. |
| **Обобщающий**  **(апрель 2017 –**  **май 2017 )** | 1. Организация деятельности инновационно-экспертного совета участников инновационного проекта направлениям:  -анализ, экспертная оценка полученных результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями проекта;  -составление и анализ итоговых отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности;  -подготовка методических материалов по внедрению апробированной инновационной модели в образовательную практику;  -обобщение инновационного опыта Республиканского инновационного центра.  2. Проведение педагогических советов по итогам и распространению инновационного опыта.  3. Организация мероприятий по представлению инновационного опыта.  4. Организация и проведение презентации сетевого методического взаимодействия. | 1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности центра по направлениям:  -информирование педагогической общественности о результатах инновационной деятельности;  -представление информации на сайте Республиканского инновационного центра, на национальном образовательном портале о результатах реализации проекта;  -создание банка данных методического сетевого взаимодействия инновационного центра;  - подготовка учебных и методических материалов к изданию.  2. Организация онлайн-конференций, вебинаров, диспутов и др. по результатам инновационной деятельности.  3. Популяризация, рекламные акции, отражающие эффективность деятельности инновационного центра. | 1. Консультационная помощь по вопросам:  -анализа и систематизации материалов по итогам реализации инновационного проекта;  -разработки программы презентации и механизмов трансляции образцов инновационных практик.  2. Консультационная помощь при подготовке отчетных материалов по итогам реализации инновационного проекта.  3. Проведение методологического семинара «Инновационная компетентность как фактор непрерывного профессионального развития и образования педагогических работников».  4. Проведение конференции «Образование третьего тысячелетия». | 1.Разработка и представление отчетных материалов по результатам инновационного проекта с учетом инновационного ресурса и направлений деятельности центра.  2. Организация и проведение мероприятий по результатам инновационного проекта. | 1.Осуществление итоговой диагностики в соответствии с критериями инновационного проекта.  2. Проведение диагностики по выявлению удовлетворенности результатами реализации проекта.  3. Консультационная помощь по вопросам продолжения реализации модели Республиканского инновационного центра.. | 1. Система научно-методического сопровождения реализации модели деятельности Республиканского инновационного центра (Положение о Республиканском инновационном центре).  2.Система сетевого методического взаимодействия в образовательном пространстве региона, республики (Методические рекомендации об организации деятельности Республиканского инновационного центра).  3. Оценка эффективности деятельности инновационного центра в соответствии с критериями и показателями.  3. Справка об итоговых результатах реализации инновационного проекта.  4. Распространение инновационного опыта, привлечение сетевых партнеров, реклама консалтинговых услуг. |

Заместитель директора по воспитательной работе И.П.Бежелева