УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения образования «Лукская средняя школа Жлобинского района»

________Д.В.Рублевский

_________2019

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по реализации инновационного проекта

«Внедрение модели деятельности Республиканского инновационного центра
     в сетевой образовательной   среде   в   целях   профессионального развития
     педагогических кадров» по теме «Формирование национального самосознания участников образовательного процесса на основе культурного наследия» в государственном учреждении образования «Лукская средняя школа Жлобинского района» на 2019/2020 учебный год

| № | Содержание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Административно-управленческая деятельность |  |  |
| 1. | Анализ инновационной деятельности учреждения образования за 2017- 2019 гг., определение эффективности созданной модели РИЦ и выявление проблем | апрель 2019 | Рублевский Д.В. |
| 2. | Определение приоритетных направлений по реализации инновационного проекта и механизмов их внедрения на 2019/2020 учебный год | апрель 2019 | Рублевский Д.В. |
| 3. | Корректировка программы и согласование планов инновационной деятельности | сентябрь 2019 | Рублевский Д.В. |
| 4. | Создание нормативного обеспечения проекта, локальных актов, регулирующих деятельность всех субъектов сетевого взаимодействия | август - сентябрь | Рублевский Д.В. |
| 5. | Развитие информационно-насыщенной среды, отражающей деятельность РИЦ: создание виртуальной медиатеки и методического репозитория | в течение года | Бежелева И.П. |
| 6. | Выявление особенностей работы учреждения образования в инновационном режиме (мониторинг) | сентябрь 2019; апрель 2020 | Бежелева И.П., педагог-психолог |
| 7. | Оценка и развитие ресурсного обеспечения РИЦ (кадрового, нормативного, материально-технического, методического и др.) | в течение года | Рублевский Д.В. |
| 8. | Составление и согласование календарных планов работы участников инновационного проекта | сентябрь | Бежелева И.П., творческая группа |
| 9. | Организация постоянно действующего семинара для учителей, участников инновационного проекта | в течение года | Бежелева И.П. |
| 10. | Тематические консультации по проведению мониторинга процесса и результатов инновационной деятельности | 1 раз в месяц | Бежелева И.П. |
| 11. | Информационно-аналитическая поддержка сетевого взаимодействия и внедрения сетевых форм обучения педагогов | в течение года | Бежелева И.П. |
| 12. | Проведение инструктивно-методического совещания по промежуточной деятельности реализации проекта | Ноябрь | Бежелева И.П. |
| 13. | Развитие материально-технической базы | 2019/2020 | Рублевский Д.В. |
| 14. | Совещание при директоре «Анализ промежуточных итогов инновационной деятельности» | Март 2020 | Рублевский Д.В. |
| 15. | Анализ результатов, коррекция, регулирование инновационного процесса | в течение года | Бежелева И.П., педагог-психолог |
| 16. | Представление материалов о результатах инновационной деятельности | апрель 2020 | Рублевский Д.В. |
|  | II. Научно-методическое обеспечение |  |  |
| 1. | Участие в работе методологического семинара «Сетевое обучение и формы его реализации в деятельности Республиканского инновационного центра» | сентябрь 2019 (на базе АПО) | Рублевский Д.В. |
| 2. | Выявление и учет запросов, потребностей образовательной практики (сбор и анализ информации о состоянии рынка образовательных ресурсов и потребностей субъектов образования республики) | октябрь 2019 | Бежелева И.П., педагог-психолог |
| 3. | Диагностика по выявлению проблем в индивидуальной исследовательской деятельности участников проекта | октябрь 2019, март 2020 | Бежелева И.П., педагог-психолог |
| 4. | Разработка информационной карты РИЦ | сентябрь - декабрь 2019 | Бежелева И.П |
| 5. | Участие в работе постоянно действующего семинара «Сетевое обучение: становление и перспективы развития» | январь 2020 | Бежелева И.П. |
| 6. | Апробация и отбор эффективных форм сетевого обучения | январь-март 2020 | Бежелева И.П. |
| 7. | Разработка материалов для образовательного ресурса РИЦ | январь-май 2020 | Бежелева И.П., творческая группа |
| 8. | Подготовка материалов для размещения на виртуальной сетевой методической выставке «Современная образовательная среда» | до 01.02.2020 | Бежелева И.П., творческая группа |
| 9. | Диагностика удовлетворенности субъектов инновационной деятельности процессом реализации проекта | март | Бежелева И.П., педагог-психолог |
| 10. | Оценка деятельности РИЦ (в том числе проводимых центром мероприятий) участниками сетевого взаимодействия | в течение года | Рублевский Д.В. |
| 11. | Организация консультирования по разработке и реализации обучающих мероприятий с использованием форм сетевого обучения | в течение года | Бежелева И.П., педагог-психолог |
| 12. | Организация консультирования по разработке и реализации программ повышения квалификации | в течение года | Бежелева И.П., педагог-психолог |
| 13. | Разработка программ мероприятий центра с учетом инновационного ресурса и направлений деятельности центра | в течение года | Бежелева И.П., творческая группа |
| 14. | Создание банка данных эффективных образцов инновационных педагогических, управленческих практик | в течение года | Бежелева И.П., творческая группа |
| 15. | Разработка материалов для размещения на открытом образовательном форуме «Сетевое обучение: опыт внедрения, проблемы, перспективы развития» | март 2020 | Бежелева И.П., творческая группа |
| 16. | Оценка эффективности деятельности центра в соответствии с критериями и показателями | апрель 2020 | Рублевский Д.В |
|  | III. Организация и содержание инновационной деятельности |  |  |
| III.1. | Мероприятия по развитию сетевого взаимодействия и внедрению сетевых форм обучения педагогов |  |  |
| 1. | Развитие сетевых форм и механизмов трансляции опыта: подготовка материалов и их размещение на школьном сайте «Наша скарбніца» | октябрь - май | Бежелева И.П., творческая группа |
| 2. | Объединение ресурсов РИЦ для формирования открытого образовательного ресурса: подготовка материалов и их размещение | октябрь - май | Бежелева И.П., творческая группа |
| 3. | Поиск эффективных форм и методов непрерывного образования, взаимообогащения за счет ресурсов сетевых партнеров | в течение года | Бежелева И.П., творческая группа |
| 4. | Проведение обучающего мероприятия РИЦ по направлению деятельности с использованием сетевой формы обучения педагогов | январь-март 2020 | Рублевский Д.В |
| 5. | Участие в открытом образовательном форуме «Сетевое обучение: опыт внедрения, проблемы, перспективы развития» | апрель (АПО, (дист.форма) | Рублевский Д.В |
| 6. | Проведение вебинара «Возрождение национальных традиций: опыт, тенденции и проблемы реализации в современных условиях» | март 2020 | Рублевский Д.В |
| III.2. | Мероприятия по трансляции инновационного опыта |  |  |
| 1. | Мастер-класс для учителей трудового обучения «Возрождение национальных традиций посредством приобщения учащихся к истокам исторического наследия своего края» | ноябрь 2019 | Рублевский Д.В., творческая группа |
| III.3. | Мероприятия по разработке программ, организации и проведению ПК педагогов на базе РИЦ (АПО, ИРО, др. учреждений образования) |  |  |
| 1. | Организация сбора и анализа информации о состоянии рынка образовательных ресурсов и потребностей субъектов образования республики | октябрь | Азаревич А.С. |
| 2. | Организация повышения квалификации педагогических работников с учетом инновационного ресурса центра | в течение года | Бежелева И.П |
| 3. | Онлайн-викторина для сетевых партнёров «Зімовыя святы беларусаў» | февраль 2020 | Азаревич А.С. |
|  | IV. Методическое и информационное обеспечение |  |  |
| 1. | Развитие информационно насыщенной среды РИЦ | в течение года | Бежелева И.П |
| 2. | Ведение банка данных инновационной деятельности | в течение года | Азаревич А.С. |
| 3. | Обеспечение систематической учебы и самообразования участников инновационного проекта по теме инновационной деятельности, рефлексивные и коррекционно-инструктивные совещания | в течение года | Бежелева И.П |
| 4. | Разработка и реализация проектов (программ исследования) по направлению деятельности РИЦ | в течение года | Бежелева И.П |
| 5. | Участие в формировании открытого образовательного ресурса РИЦ | в течение года | Бежелева И.П |
| 6. | Заседание совета учреждения образования по вопросам анализа инновационной деятельности учреждения образования | по плану работы учреждения образования | Рублевский Д.В. |
| 7. | Разработка методических материалов (рекомендаций) по внедрению инновационной модели в образовательную практику | в течение года | Бежелева И.П., творческая группа |
| 8. | Обеспечение поддержки сетевого взаимодействия по реализации программ повышения квалификации педагогических работников | февраль-май | Азаревич А.С. |
| 9. | Осуществление промежуточной диагностики в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности РИЦ | апрель | Бежелева И.П., педагог-психолог |
|  | V.Психолого-педагогическое сопровождение |  |  |
|  | Использование диагностического инструментария и разработка дидактических материалов для проведения мониторинга, анализа и оценки полученных результатов |  |  |
| 1. | Консультации педагогов по коррекции деятельности участников проекта | в течение года | Педагог-психолог |
| 2. | Тренинги для педагогов | в течение года | Педагог-психолог |
| 3. | Индивидуально-групповая консультация ««Подготовка промежуточных отчетов о результатах инновационной деятельности участников инновационной деятельности» | в течение года | Педагог-психолог |
| 4. | Содействие созданию психологически комфортной атмосферы взаимодействия участников инновационного проекта | в течение года | Педагог-психолог |
|  | VI.Самоконтроль |  |  |
|  | Мониторинг по отслеживанию хода выполнения проекта, проведение коррекции, необходимых изменений |  |  |
| 1. | Подготовка материалов (отчетов) о ходе реализации инновационного проекта | в течение года | Бежелева И.П. |
| 2. | Оценка качества отчетных материалов | март 2020 |  |
| 3 | VII. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство | апрель 2020 |  |
|  | Развитие сети инновационных учреждений образования республики по направлению деятельности центра |  |  |
| 1. | Составление совместных планов работы с учреждениями дополнительного образования, сетевыми партнерами | сентябрь | Бежелева И.П. |
| 2. | Сотрудничество с учреждениями и предприятиями города, района, республики | в течение года | Рублевский Д.В. |
| 3. | Обмен опытом в рамках реализации проекта | в течение года | Бежелева И.П. |
| 4. | Квест «Познай Родину» (история и культура родного края) (учреждения образования района) | октябрь 2020 | Бежелева И.П. |
| 5. | Мастер-класс на районном фестивале педагогического творчества «Творческая лаборатория» «Создание продукции обережной тематики на уроках труда» | ноябрь | Бежелева И.П. |
| 6. | Музейные экскурсии (виртуальные) | в течение года | Бежелева И.П. |

Заместитель директора по воспитательной работе               И.П.Бежелева